# Календарь работы магистров
Данная таблица описывает основные этапы выполнения магистерской работы на шестом курсе.
Этап	Примерный срок	В рамках
Выбор направления и руководителя		НИР
Формирование списка литературы для Review		НИР
Появление репозитория и первых вики-страниц в нем		НИР
Отчет о НИР	20 декабря	НИР
Подготовлен обзор предметной области/статья для локальной конференции.	25 декабря	ВКР
Постановка задачи и описание предметной области (тема, ОИ, ПИ, цель, проблема)	25 февраля	ВКР
План проспект ПЗ	10 февраля	ВКР
Работоспособный прототип программы.	1 марта	ВКР
Написан черновик статьи по теме диплома, готовый к рецензированию.	15 марта	ВКР
Программная реализация		ВКР
Черновик основных разделов	20 апреля	ВКР
Готовность спецраздела		ВКР
Готовая пояснительная записка	1 мая	ВКР
Черновик слайдов и речи	15 мая	ВКР
1 прогон слайдов		ВКР
Финальная записка		ВКР
Предзащита.		ВКР
Финальная речь и слайды		ВКР
Отзыв руководителя		ВКР
Рецензия (для магистров)	20 мая	ВКР
Защита	Первая неделя июня (ориентировочно)	ВКР

# Третий семестр магистратуры
## Задания
### Отчет о НИР
Вам необходимо подготовить и сдать отчет через автоматизированную систему проверки (за это вы можете получить 0-4 балла пропорционально степени соответствия критериям).
Отчет также будет проверен и преподавателем, но только при условии, что по итогам проверок вы набрали максимальный балл (за это еще 0-2 балла).
Количество попыток не ограничено (но имейте в виду, что из желающих проверки образуется очередь и сам по себе процесс не мгновенный - возможны задержки.
Шаблон https://drive.google.com/file/d/1CO2DSPHhH60MG-89gZEwVnFCVZgoIAx_/view?usp=drive_link Если использовать другой шаблон, игнорировать стили, редактировать в Google Docs, то велик риск, что автоматические проверки отметят ваш отчет как ошибочный.
Ссылка для отправки отчета https://e.moevm.info/mod/lti/view.php?id=2925&forceview=1 (вначале необходимо получить доступ к курсу https://e.moevm.info/course/view.php?id=86#section-3).
Общие требования к составу отчета (при авт проверке могут быть дополнительные критерии - система укажет вам, где ошибка):
- Раздел «Постановка задачи» - актуальность, цель, задачи.
- Раздел «Результаты работы в осеннем семестре»
  - План (копия плана из прошлого отчета)
  - Результаты за осенний семестр (должен быть хотя бы один пункт, иначе баллы не засчитываются)
    - ссылки на репозиторий с исходным кодом (вы написали что-то с нуля, расширили существующий проект, подготовили примеры для ваших алгоритмов) и описание разработок,
    - описание разработанных вами алгоритмов / моделей,
    - библиографическая ссылка на статью с результатами по итогам семестра (если статья написана коллективом авторов, нужно указать, что конкретно делал каждый из них),
- Раздел «Описание предполагаемого метода решения». Опишите в данном разделе все, что вы уже успели понять о том, каким будет ваше будущее решение в рамках диплома - архитектура, известные технические детали, используемые алгоритмы, сценарии использования, макеты интерфейса. Данный раздел оценивается 0 баллов при отсутствии содержательных деталей.
- Раздел «План на весенний семестр».
  - Стоп-слова - доработать, доработка, переписать, рефакторинг, исправление «багов» / ошибок. Они показывают читателю, что в текущем семестре работа была сделана плохо, но весь следующий вы ее будете исправлять. Подобные задачии - техническая рутина, которая к вашему диплому отношение не имееет. Если вы имеете в виду под этим пунктом, что вам нужно добавить поддержку технологии …, повысить свойство … до уровня или обеспечить совместимость с …, то так и напишите.
  - Включать в данный раздел формальные и очевидные пункты (например, защитить диплом, написать пояснительную записку…) нет необходимости.
- Раздел «Список использованных источников»
- Раздел «Скан отзыва руководителя» - Скан отзыва руководителя с оценкой (https://drive.google.com/drive/folders/1utqbmRTmx2_qGXwa0YZ4fPvD0TRa0qRw?usp=sharing)
- Оформление
  - Формат docx
  - Соответствие структуре разделов и шаблону выше
  - Название файла НОМЕР_ГРУППЫ_Фамилия_ИНИЦИАЛЫ_НИР3
  - Рисунки (и особенно графики зависимостей, схемы, диаграммы) имеют подрисуночную подпись, читаемы, детали различимы, обозначена легенда и подписи осей.
### Доклад о проделанной работе
Вам необходимо по результатам работы в семестре:
- подготовить презентацию не более 5 слайдов (титульный, план на этот семестр, результаты, план на следующий), формат pptx
- провести 3 тренировки в рамках Тренажера публичных выступлений
- набрать не менее Н баллов в самой системе. Эти баллы будут пропорционально пересчитаны в 0-4 баллов к рейтингу данной аттестации.
Если вы не набрали нужное количество баллов, то тренировки можно повторить.
Мы не рекомендуем откладывать на последний момент прохождение тренировок - скорее всего, из-за повышенной нагрузки система может отвечать с большими задержками.
Ссылка для прохождения тренировок https://e.moevm.info/mod/lti/view.php?id=2924&forceview=1 (вначале необходимо получить доступ к курсу https://e.moevm.info/course/view.php?id=86#section-3).
Методические материалы для подготовки к докладу https://www.youtube.com/watch?v=L5MMZbOA9ww
### Срок отправки материалов
Все время - Московское.
- Материалы необходимо прислать до 23:59 19.12.2024. Если материалы будут высланы позже дедлайна, то оценка будет снижена
  - на один балл из 10 - если отправлены с 20.12.2024 00:00 по 09.01.2025 23:59,
  - на два балла из 10 - если отправлены позже 10.01.2025 00:00.
- Финальный дедлайн 10:00 24.12.24 (новые работы и исправления после этого срока НЕ БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ)
- Оценки по текущей сумме баллов выставляются в ведомость и передаются в деканат в 10:00 25.12.2024.
### Выставление оценки
Необходимое (но не достаточное) условие для получения положительной оценки - наличие отчета.
Суммарные баллы за отчет и за доклад (0-10).
- >=3 && <7 баллов - «Удовлетворительно»
- >=7 баллов - «Хорошо»
- ==10 баллов - «Отлично»
Дробные баллы округляются.
Итоговая оценка снижается (вплоть до нуля) при плагиате отчета и доклада с прошлого семестра.
## Четвертый семестр магистратуры (преддипломная практика)
http://se.moevm.info/doku.php/diplomants:start:diploma_attestation